# Kế hoạch xây dựng website THPT Phan Văn Hớn với AGENT

Hệ sinh thái nhà trường tích hợp AI ứng dụng Nested Learning

Thời gian thực hiện: 12/10/2026 đến 20/12/2026, gồm 10 tuần.

Ngành: Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm. Nhóm thực hiện: 4 sinh viên.

Kế hoạch xây dựng một hệ thống thống nhất cho cổng thông tin, quản trị phòng ban, học vụ, học sinh và phụ huynh. Backend sử dụng Java và Python; frontend sử dụng React Vite. Trọng tâm nghiên cứu là mô-đun học tham số ở nhiều nhịp cập nhật lấy ý tưởng từ Nested Learning, kết hợp trợ lý hỏi đáp có dẫn nguồn. Sản phẩm cuối gồm bản demo tích hợp, mã nguồn, dữ liệu mẫu, báo cáo thực nghiệm và hồ sơ đồ án.

## Nội dung tài liệu

1 Tổng quan mục tiêu và phạm vi sản phẩm  ·  2

2 Thiết kế kỹ thuật dữ liệu và quy trình  ·  5

3 Trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng Nested Learning vào AI  ·  9

4 Tiến độ 10 tuần theo phiếu và phân công  ·  14

5 Kiểm thử nghiệm thu bàn giao và mở rộng  ·  17

Tài liệu tham khảo  ·  20

# 1 Tổng quan mục tiêu và phạm vi sản phẩm

## 1 1 Căn cứ xây dựng kế hoạch

Tên đề tài sử dụng là Website THPT Phan Văn Hớn với AGENT. Phiếu đăng ký cung cấp thông tin ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm, bốn sinh viên và ngày đăng ký 07/10/2026 [1].

Website thư viện Trương Định được dùng để tham khảo cách tổ chức trang chủ, tin tức, tài liệu, tra cứu và thống kê. Đây là các chức năng quan sát được trên phần công khai của website tham khảo [4].

Nghiệp vụ của đề tài được điều chỉnh cho THPT Phan Văn Hớn. Website chính thức của trường có các nhóm giới thiệu, ban giám hiệu, tuyển sinh, lịch công tác, thủ tục hành chính và tra cứu điểm. Trường cũng công bố quy trình xin phép vắng và trễ học, phù hợp để xây dựng tình huống nghiệp vụ và dữ liệu hỏi đáp [5, 6].

Các nhu cầu ban giám hiệu, giáo vụ, giám thị, bộ môn, chuyên cần, thống kê và đăng tin tự động được xác định từ ảnh ghi chú của nhóm [3].

## 1 2 Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống thống nhất để:

Nhà trường công bố thông tin, quản lý tổ chức và xử lý công việc theo phòng ban.

Giáo viên quản lý lớp được phân công, chuyên cần và điểm số cơ bản.

Học sinh và phụ huynh xem thông tin được phép và gửi các yêu cầu trực tuyến.

Ban giám hiệu theo dõi tình hình hoạt động bằng dashboard và báo cáo.

AI trả lời có dẫn nguồn, hỗ trợ tìm đúng bộ phận, tóm tắt tài liệu và soạn bản nháp.

Mô-đun Python thực hiện học tham số ở nhiều nhịp cập nhật, có thực nghiệm đối chứng dựa trên bài Nested Learning.

Sản phẩm nghiệm thu là bản demo tích hợp có dữ liệu mẫu, kiểm thử và hướng dẫn triển khai, phục vụ bảo vệ đồ án. Việc kết nối vào hệ thống vận hành thật của trường là bước triển khai tiếp theo.

## 1 3 Các phân hệ hoàn thành trong 10 tuần

| Phân hệ | Chức năng cụ thể | Giới hạn của phiên bản đầu |
| --- | --- | --- |
| Cổng thông tin | Trang chủ, giới thiệu trường, ban giám hiệu, cơ cấu tổ chức, tin tức, thông báo, lịch công tác, liên hệ | Quản trị được nội dung, hiển thị tốt trên điện thoại |
| Tài khoản | Đăng ký, xác minh email, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, hồ sơ cá nhân | Cán bộ được cấp tài khoản hoặc mời tham gia |
| Phòng ban và tổ chuyên môn | Quản lý đơn vị, người phụ trách, thành viên, thông tin liên hệ, phạm vi công việc | Ban giám hiệu, giáo vụ, giám thị, văn phòng, thư viện và tổ hoặc bộ môn |
| Hồ sơ học sinh | Năm học, khối, lớp, học sinh, giáo viên chủ nhiệm, liên kết phụ huynh | Nhập danh sách CSV và chỉnh sửa có nhật ký |
| Chuyên cần | Điểm danh theo ngày và buổi; có mặt, vắng có phép, vắng không phép, đi trễ | Chưa điểm danh bằng khuôn mặt hoặc theo từng tiết |
| Xin phép vắng và trễ | Gửi đơn, đính kèm, tiếp nhận, duyệt hoặc từ chối, theo dõi trạng thái | Quy trình demo được cấu hình theo người phụ trách |
| Điểm số cơ bản | Nhập điểm theo môn và đợt kiểm tra, công bố, xem điểm, sửa có lý do | Chưa thực hiện học bạ và tính xếp loại theo quy chế |
| Lịch học và sự kiện | Nhập lịch lớp, lịch tổ, lịch công tác, hoạt động, lịch kiểm tra | Nhập thủ công; chưa tự động xếp thời khóa biểu |
| Thư viện số | Danh mục, tìm kiếm, tài liệu được phép đọc hoặc tải, đăng ký nhu cầu mượn sách | Tiếp nhận và duyệt nhu cầu; quản lý luân chuyển từng bản sách thuộc giai đoạn mở rộng |
| Đăng ký và yêu cầu | Đăng ký hoạt động, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ thủ tục, gửi phản ánh | Tiếp nhận và xử lý yêu cầu; chưa phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh |
| Quản trị nội dung | Soạn tin, gửi duyệt, trả lại, duyệt, lên lịch đăng, xuất bản, lưu trữ | AI hỗ trợ bản nháp; người có quyền duyệt nội dung |
| Thông báo | Thông báo trong hệ thống, email khi tài khoản hoặc yêu cầu đổi trạng thái | Chưa tích hợp SMS hoặc Zalo |
| Thống kê | Chuyên cần, yêu cầu, nội dung, tài liệu, hoạt động AI, lượt xem | Phân quyền theo trường, tổ và lớp |
| Trợ lý AI | Hỏi đáp có nguồn, đề xuất phòng ban, hướng dẫn biểu mẫu, tóm tắt, soạn nháp | Giới hạn vào dữ liệu và công cụ được hệ thống cho phép |
| Nghiên cứu AI | Mô-đun học đa nhịp, phản hồi có duyệt, đối chứng, đo khả năng thích nghi và quên | Mô hình nhỏ chạy local bằng Python |

## 1 4 Vai trò và quyền sử dụng

Đơn vị tổ chức và vai trò được quản lý riêng. Một người có thể thuộc một tổ chuyên môn nhưng đồng thời có vai trò giáo viên chủ nhiệm hoặc biên tập viên.

| Vai trò | Quyền chính | Phạm vi dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Khách | Xem nội dung công khai, tìm tài liệu công khai, hỏi AI về thông tin công khai | Công khai |
| Học sinh | Xem lịch, điểm, chuyên cần của mình; đăng ký hoạt động; gửi yêu cầu | Bản thân và hoạt động được mở |
| Phụ huynh | Xem thông tin con đã liên kết, gửi đơn xin phép và yêu cầu | Học sinh được nhà trường xác nhận liên kết |
| Giáo viên | Điểm danh, nhập điểm, xem lớp được giao, soạn nội dung | Lớp và môn được phân công |
| Giáo viên chủ nhiệm | Quản lý thông tin lớp, theo dõi chuyên cần, phối hợp xử lý đơn | Lớp chủ nhiệm |
| Tổ trưởng chuyên môn | Quản lý thành viên, tài liệu và hoạt động chuyên môn | Tổ hoặc bộ môn được giao |
| Giáo vụ | Quản lý năm học, lớp, hồ sơ, lịch và yêu cầu học vụ | Toàn trường theo quyền nghiệp vụ |
| Giám thị | Theo dõi chuyên cần, xử lý đơn vắng và trễ, điều chỉnh có lý do | Khối hoặc lớp được giao |
| Thủ thư và văn phòng | Quản lý tài liệu, tiếp nhận nhu cầu mượn, xử lý thủ tục | Phân hệ được giao |
| Ban giám hiệu | Duyệt nội dung, giám sát công việc, xem dashboard | Toàn trường |
| Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, gán quyền, cấu hình, nhật ký, sao lưu | Quyền quản trị được cấp |

Quyền đọc hồ sơ và quyền quản trị kỹ thuật được tách riêng. Người đăng ký công khai không được tự chọn quyền cán bộ hoặc tự liên kết với một học sinh.

# 2 Thiết kế kỹ thuật dữ liệu và quy trình

## 2 1 Kiến trúc tổng thể

Chọn Java làm hệ thống nghiệp vụ chính, Python làm dịch vụ AI riêng và React Vite làm giao diện.

Hình 1 Kiến trúc của hệ sinh thái nhà trường

Java triển khai theo dạng một ứng dụng chia module nghiệp vụ. Các phòng ban dùng chung nền tảng tài khoản và dữ liệu, tránh tăng số dịch vụ phải vận hành trong 10 tuần.

| Thành phần | Công nghệ chốt | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, Vite 8, TypeScript | Giao diện công khai và dashboard theo quyền |
| Thư viện giao diện | Ant Design, React Router, TanStack Query, React Hook Form | Bảng dữ liệu, biểu mẫu, điều hướng, gọi API |
| Backend nghiệp vụ | Java 21, Spring Boot 4.1.1, Maven | Xác thực, quyền, quy trình, dữ liệu và báo cáo |
| Thành phần Java | Spring Security, Spring Data JPA, Bean Validation, Flyway | Bảo mật, truy cập dữ liệu, kiểm tra đầu vào, migration |
| Dịch vụ AI | Python 3.12, FastAPI | Hỏi đáp, truy xuất tài liệu, định tuyến, API nghiên cứu |
| Học máy | PyTorch, Sentence Transformers, scikit-learn | Encoder, mô-đun học, đánh giá |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 17, pgvector | Nghiệp vụ, metadata và vector |
| Phiên và hàng đợi | Redis, Spring Session, RQ | Phiên Java và tác vụ Python với namespace riêng |
| Kho file | MinIO | Tài liệu, ảnh, file đính kèm |
| Triển khai | Docker Compose, Nginx | Khởi động và cấu hình môi trường demo |

Java 21 nằm trong dải tương thích của Spring Boot 4.1.1. Vite yêu cầu Node.js 20.19+ hoặc 22.12+; kế hoạch dùng Node.js 22.12 trở lên [8, 9].

## 2 2 Thiết kế giao diện

Cổng công khai. Menu chính gồm Trang chủ, Giới thiệu, Tổ chức, Tin tức, Tuyển sinh, Lịch công tác, Thư viện, Thủ tục và Liên hệ. Trang chủ gồm thông báo nổi bật, tin mới, lịch sắp tới, liên kết đăng ký, tài liệu và lối vào trợ lý AI.

Khu vực đã đăng nhập.

Dashboard cá nhân hiển thị lịch, thông báo và yêu cầu đang xử lý.

Học sinh và phụ huynh có các trang điểm, chuyên cần, xin phép và đăng ký.

Cán bộ có danh sách công việc theo phòng ban, bộ lọc trạng thái và lịch sử xử lý.

Ban giám hiệu có dashboard tổng hợp và trang duyệt.

Quản trị AI có kho tri thức, trạng thái lập chỉ mục, phản hồi, phiên bản mô hình và kết quả thí nghiệm.

Dùng font hỗ trợ tiếng Việt, cỡ chữ nội dung tối thiểu 16 px. Các trạng thái biểu mẫu phải có nhãn rõ; trạng thái tải, lỗi, trống dữ liệu và thiếu quyền được thiết kế ngay từ đầu.

## 2 3 Các quy trình nghiệp vụ chính

Đăng ký tài khoản. Đăng ký → xác minh email → xác minh tư cách hoặc liên kết nếu cần → kích hoạt. Nhà trường xác nhận quyền học sinh và phụ huynh; cán bộ dùng lời mời hoặc danh sách cấp tài khoản.

Gửi yêu cầu. Nháp → gửi → tiếp nhận → đang xử lý → yêu cầu bổ sung, hoàn thành hoặc từ chối. AI đề xuất bộ phận; người gửi xác nhận biểu mẫu và người phụ trách quyết định xử lý.

Xin phép vắng và trễ. Phụ huynh hoặc người có quyền gửi đơn → GVCN hoặc giám thị tiếp nhận → duyệt hoặc từ chối → thông báo. Đơn được duyệt là căn cứ xác nhận phép, không thay thế bản điểm danh thực tế.

Điểm danh. Chọn lớp, ngày, buổi → nhập trạng thái → xác nhận → khóa. Sửa sau xác nhận phải có lý do, người sửa và lịch sử.

Điểm số. Giáo viên nhập điểm 0–10 → kiểm tra → công bố → học sinh và phụ huynh xem. Chỉnh sửa sau công bố có nhật ký; chưa tính học bạ hoặc xếp loại.

Tin và tài liệu. Nháp → chờ duyệt → duyệt hoặc trả lại → lên lịch hoặc xuất bản → lưu trữ hoặc thu hồi. Sửa nội dung đã lên lịch phải duyệt lại.

Đăng tin tự động. Scheduler kiểm tra nội dung đã duyệt đến giờ đăng; một phiên bản chỉ được xuất bản một lần. Dùng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.

Thư viện. Tài liệu được biên mục và duyệt → xuất hiện trong danh mục phù hợp quyền. Nhu cầu mượn sách được tiếp nhận, duyệt và phản hồi qua hệ thống.

## 2 4 Thiết kế dữ liệu

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Tài khoản và tổ chức | users, roles, permissions, user_role_scopes, departments, department_members |
| Năm học và lớp | academic_years, terms, classes, subjects, teaching_assignments |
| Hồ sơ | students, guardians, guardian_student_links, enrollments |
| Chuyên cần | attendance_sessions, attendance_records, leave_requests, attendance_changes |
| Điểm và lịch | assessments, scores, calendar_events, class_schedules |
| Nội dung | categories, posts, post_revisions, approval_actions, publication_jobs |
| Thư viện và tri thức | documents, document_revisions, document_access_rules, document_chunks, borrowing_requests |
| Tiếp nhận | service_requests, request_messages, request_assignments, activity_registrations |
| Thông báo và nhật ký | notifications, notification_deliveries, audit_logs, outbox_events |
| AI và nghiên cứu | conversations, ai_feedback, training_samples, dataset_versions, model_versions, experiment_runs |

Quy tắc dữ liệu bắt buộc:

Lớp, phân công và hồ sơ gắn với năm học.

Quan hệ phụ huynh và học sinh có trạng thái xác minh.

Mỗi học sinh có tối đa một bản điểm danh trong cùng buổi điểm danh.

Điểm số và điểm danh dùng kiểm tra phiên bản để tránh ghi đè khi hai người cùng sửa.

Tài liệu có phiên bản, trạng thái duyệt, thời gian hiệu lực và quyền đọc.

Số liệu dashboard do truy vấn nghiệp vụ tính toán; các bản ghi chưa điểm danh được thống kê riêng.

Các thay đổi quan trọng lưu người thực hiện, thời điểm và lý do.

## 2 5 API và ranh giới giữa Java và Python

API frontend gọi Java. Các đường dẫn rút gọn trong cùng ô sử dụng tiền tố /api/v1/.

| Nhóm | Endpoint tiêu biểu |
| --- | --- |
| Tài khoản | /api/v1/auth/register; /auth/login; /auth/logout; /auth/password-reset; /auth/me |
| Tổ chức | /api/v1/departments; /users; /role-assignments |
| Học vụ | /api/v1/academic-years; /classes; /students; /teaching-assignments |
| Chuyên cần | /api/v1/attendance-sessions; /attendance-records; /leave-requests |
| Điểm và lịch | /api/v1/assessments; /scores; /calendar-events |
| Nội dung | /api/v1/posts; /posts/{id}/submit; /posts/{id}/approve; /posts/{id}/schedule |
| Tài liệu | /api/v1/documents; /documents/{id}/revisions; /borrowing-requests |
| Yêu cầu | /api/v1/service-requests; /service-requests/{id}/assign; /service-requests/{id}/resolve |
| Dashboard | /api/v1/reports/attendance; /reports/requests; /reports/content; /reports/ai |
| Trợ lý | /api/v1/ai/ask; /ai/route; /ai/feedback |

API nội bộ Java gọi Python.

| Endpoint | Đầu vào | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| POST /internal/ai/ask | Câu hỏi, ID hội thoại, ngữ cảnh quyền do Java xác minh | Câu trả lời, nguồn và phiên bản, trạng thái thiếu bằng chứng, phiên bản mô hình |
| POST /internal/ai/route | Nội dung yêu cầu | Ý định, bộ phận đề xuất, điểm tin cậy, phiên bản mô hình |
| POST /internal/ai/ingestion-jobs | ID tài liệu, phiên bản đã duyệt, metadata | ID tác vụ |
| GET /internal/ai/jobs/{id} | ID tác vụ | Trạng thái, lỗi, phiên bản chỉ mục |
| POST /internal/ai/approved-feedback | Nhãn và phản hồi đã được duyệt | Xác nhận đưa vào dữ liệu học |

Java chịu trách nhiệm xác thực và quyết định quyền. Python không trực tiếp cập nhật tài khoản, điểm số, chuyên cần hoặc trạng thái xử lý hồ sơ.

React và Java chạy cùng origin qua Nginx. Dùng cookie phiên HttpOnly, Secure, SameSite và chống CSRF. Python nhận danh tính dịch vụ và ngữ cảnh có chữ ký, không nhận cookie đăng nhập của trình duyệt.

# 3 Trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng Nested Learning vào AI

## 3 1 Nội dung bài báo cần thể hiện đúng

Bài Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architecture, của Ali Behrouz, Meisam Razaviyayn, Peilin Zhong và Vahab Mirrokni, trình bày hệ học với nhiều mức tối ưu và tần suất cập nhật khác nhau [7]. Các nội dung liên quan trực tiếp gồm:

Nested Learning: xem mô hình và quá trình học như các bài toán tối ưu có dòng ngữ cảnh riêng.

Continuum Memory System (CMS): các khối học có nhịp cập nhật tham số khác nhau, trình bày tại mục 7.1, trang 27–29.

HOPE: kết hợp mô-đun tự điều chỉnh với CMS, trình bày tại mục 8.

Thực nghiệm và ablation: đánh giá khả năng tiếp nhận kiến thức, duy trì kiến thức cũ và đóng góp của từng thành phần tại mục 9.

Mức ứng dụng của đồ án là xây mô-đun học đa nhịp có cập nhật tham số thật, lấy ý tưởng từ CMS, rồi tích hợp vào hệ sinh thái trường. Phần RAG, quản lý phiên bản tài liệu và bộ nhớ hội thoại là kỹ thuật tích hợp của đồ án.

Báo cáo ghi rõ đây là bản vận dụng rút gọn, chưa tái hiện toàn bộ HOPE, self-referential Titans, DGD hoặc M3. Bài báo dùng các cấu hình huấn luyện lớn; các kết quả đó không thể dùng làm cam kết hiệu năng cho website trường. Phần kết luận của bài cũng chưa khẳng định đã giải quyết tổng quát hiện tượng quên kiến thức.

## 3 2 Ma trận nghiên cứu và chức năng hệ thống

| Ý tưởng nghiên cứu | Cách vận dụng | Bằng chứng cần có |
| --- | --- | --- |
| Nhiều nhịp cập nhật | Ba khối MLP định tuyến học theo nhịp nhanh, trung bình, chậm | Mã cập nhật, bộ đếm, optimizer state và checkpoint |
| Học liên tục | Bổ sung nhóm yêu cầu mới và cách diễn đạt mới theo từng đợt | Kết quả trước và sau từng đợt |
| Duy trì kiến thức cũ | Đánh giá lại nhóm yêu cầu đã học sau khi tiếp nhận nhóm mới | Chỉ số forgetting và kết quả theo từng nhóm |
| Phân tích đóng góp | So sánh một mức, nhiều mức, bỏ mức chậm | Bảng đối chứng và ablation |
| Phản hồi làm dữ liệu học | Cán bộ sửa nhãn đề xuất và duyệt phản hồi | Lịch sử nhãn, phiên bản dataset, nhật ký huấn luyện |
| Khởi tạo từ mô hình có sẵn | Encoder cố định, huấn luyện các MLP nhỏ | Cấu hình encoder và quy trình khởi tạo |

## 3 3 Mô đun nghiên cứu đề xuất phòng ban xử lý yêu cầu

Đây là điểm áp dụng chính vì liên quan trực tiếp đến tính năng phòng ban và có đầu ra đo được.

Ví dụ:

“Con tôi đi trễ sáng mai, cần gửi đơn ở đâu?” → chuyên cần hoặc giám thị.

“Tôi muốn được hướng dẫn hồ sơ nhập học.” → tuyển sinh hoặc giáo vụ.

“Tôi muốn đăng ký nhu cầu mượn sách giáo khoa.” → thư viện.

“Tôi quên mật khẩu tài khoản phụ huynh.” → hỗ trợ tài khoản.

Mô hình đề xuất tám nhóm ý định:

1. Tuyển sinh và đăng ký.

2. Giáo vụ.

3. Chuyên cần, xin phép vắng và trễ.

4. Chuyên môn, môn học và điểm.

5. Thư viện.

6. Văn phòng, thủ tục.

7. Ban giám hiệu.

8. Tài khoản và kỹ thuật.

Người dùng kiểm tra đề xuất trước khi gửi. Việc chuyển bộ phận sau tiếp nhận thuộc người có quyền nghiệp vụ.

Cấu hình mô hình.

| Thành phần | Quyết định |
| --- | --- |
| Encoder | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, cố định trọng số |
| Đầu vào | Câu yêu cầu ngắn; kiểm soát độ dài theo tokenizer |
| Embedding | 384 chiều, chuẩn hóa L2 |
| Các khối học | Ba MLP độc lập: 384 → 128 → ReLU → 8 |
| Khởi tạo | Sao chép từ cùng checkpoint đã học dữ liệu nền |
| Hàm mất mát | Cross-entropy |
| Optimizer | AdamW, learning rate 0.001, weight decay 0.01 |
| Batch | 8 mẫu; gradient clipping norm 1.0 |
| Nhịp cập nhật | Sau mỗi 1, 4 và 8 minibatch mới |
| Tổng hợp | Trung bình xác suất của ba khối, mỗi khối trọng số 1/3 |
| Chạy suy luận | CPU, sử dụng checkpoint ổn định |

Encoder được công bố có vector 384 chiều và độ dài mặc định 128 token; nguyên tài liệu dài phải được chia đoạn trước khi embedding [10].

Mỗi khối giữ buffer embedding và nhãn chưa xử lý. Khi đến nhịp, khối thực hiện một bước tối ưu trên loss trung bình của buffer rồi xóa buffer. Bộ đếm, buffer và optimizer state được lưu trong checkpoint.

## 3 4 Dữ liệu và thiết kế thực nghiệm

Dữ liệu định tuyến.

8 ý định × 150 mẫu = 1.200 mẫu có nhãn.

Mỗi ý định gồm 30 tình huống gốc × 5 cách diễn đạt.

Chia nguyên nhóm tình huống thành train, validation và test theo tỷ lệ 60/20/20.

Mỗi ý định có 90 mẫu train, 30 validation, 30 test.

Thêm 120 câu ngoài phạm vi, chia 60 validation và 60 test.

Dùng dữ liệu tổng hợp được nhóm kiểm tra, không dùng hồ sơ học sinh thật.

Các cách diễn đạt của cùng một tình huống phải nằm trong cùng tập để tránh rò rỉ giữa train và test.

Dòng dữ liệu học.

| Giai đoạn | Dữ liệu train | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 4 ý định nền × 60 mẫu = 240 | Học các nhóm yêu cầu ban đầu |
| Đợt 1 | 2 ý định mới × 90 + 60 mẫu diễn đạt mới của nhóm cũ = 240 | Đo tiếp nhận nhóm mới và duy trì nhóm cũ |
| Đợt 2 | 2 ý định còn lại × 90 + 60 mẫu diễn đạt mới của nhóm cũ = 240 | Đo học tiếp và mức quên sau nhiều đợt |

Khởi tạo chạy 20 epoch. Hai đợt tiếp theo chạy một lượt theo thứ tự dữ liệu đã lưu. Không dùng test để cập nhật tham số, chọn ngưỡng hoặc chọn checkpoint.

Chạy ba seed 42, 43, 44. Sau khởi tạo đánh giá bốn nhóm đã học; sau đợt 1 đánh giá sáu nhóm; sau đợt 2 đánh giá tám nhóm. Mô hình luôn có tám đầu ra và không nhận thông tin đang ở giai đoạn nào.

Các cấu hình so sánh.

| Cấu hình | Vai trò |
| --- | --- |
| MLP cố định | Đo hạn chế khi không học dữ liệu mới |
| Một MLP cập nhật liên tục | Baseline học một nhịp |
| Một MLP cập nhật với replay | Baseline có sử dụng lại mẫu quá khứ |
| MLP 384 → 384 → 8 | Đối chứng với số tham số gần tương đương ba MLP nhỏ |
| Ba MLP cùng nhịp 1/1/1 | Đối chứng lịch cập nhật và kiểm tra tính nhất quán |
| Ba MLP nhịp 1/4/8 | Cấu hình nghiên cứu chính |
| Cấu hình bỏ khối chậm | Đo đóng góp của mức cập nhật chậm |

Giữ cùng encoder, dữ liệu, thứ tự dòng và quy trình đánh giá. Báo cáo số lần cập nhật và chi phí tính toán vì các lịch học có lượng công việc khác nhau.

Chỉ số.

Accuracy, macro-F1 và confusion matrix.

Kết quả riêng trên nhóm cũ và nhóm mới.

Average forgetting: mức giảm so với kết quả tốt nhất trước đó của từng nhóm đã học.

Thời gian cập nhật, thời gian suy luận và dung lượng checkpoint.

Khả năng từ chối câu ngoài phạm vi.

Ngưỡng từ chối được chọn bằng validation sau đợt cuối rồi khóa trước test. Không mặc định điểm softmax là xác suất tin cậy đã được hiệu chỉnh.

Điều kiện hoàn thành nghiên cứu: dữ liệu tách đúng, đủ đối chứng, chạy tái lập được và báo cáo trung thực. Không đặt điều kiện CMS rút gọn phải thắng mọi baseline.

## 3 5 Trợ lý AI vận hành

Trợ lý cung cấp:

Hỏi đáp quy định, thủ tục, thông báo và tài liệu.

Đề xuất phòng ban và mở biểu mẫu phù hợp.

Tóm tắt tài liệu được người dùng chọn.

Soạn bản nháp thông báo từ nguồn đã duyệt.

Giải thích số liệu tổng hợp do Java cung cấp.

Nhận phản hồi để cải thiện dữ liệu và định tuyến.

Luồng hỏi đáp.

1. React gửi câu hỏi đến Java.

2. Java xác thực, xác định phạm vi và loại yêu cầu.

3. Câu hỏi về hồ sơ cá nhân dùng API nghiệp vụ và câu trả lời theo mẫu.

4. Với câu hỏi tài liệu, Python tìm trong các phiên bản đang hiệu lực và được phép đọc.

5. Java kiểm tra lại quyền của các đoạn ứng viên trước khi đưa vào LLM.

6. LLM trả nội dung và ID nguồn theo cấu trúc cố định.

7. Java kiểm tra nguồn, ánh xạ đường dẫn thật và trả câu trả lời.

8. Người dùng xem nguồn hoặc gửi phản hồi.

Nếu nguồn bị thu hồi trong lúc xử lý, câu trả lời dựa trên nguồn đó không được trả về.

Kho tri thức. Bộ dữ liệu demo có tối thiểu 40 tài liệu, gồm tài liệu công khai phù hợp và tài liệu mô phỏng. Có ít nhất 10 cặp phiên bản thay đổi để kiểm tra thông báo mới và hết hiệu lực.

Pipeline:

Tiếp nhận PDF có văn bản, DOCX và nội dung HTML được duyệt.

Trích xuất, làm sạch, chia đoạn theo tokenizer của encoder.

Lập chỉ mục vector và từ khóa.

Kết hợp kết quả tìm kiếm bằng Reciprocal Rank Fusion.

Trả nguồn có tiêu đề, phiên bản và vị trí trích dẫn.

PDF scan được đánh dấu cần OCR và kiểm tra; chưa lập chỉ mục nếu nội dung trích xuất không đạt.

Khi Java duyệt hoặc thu hồi tài liệu, ghi sự kiện outbox trong cùng transaction. Worker cập nhật chỉ mục; Java chặn nguồn thu hồi ngay cả khi worker chưa xử lý xong.

Bộ nhớ ứng dụng.

| Loại | Nhịp cập nhật | Cách sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Hội thoại hiện tại | Sau mỗi lượt | Hiểu câu hỏi tiếp nối |
| Thông báo và tài liệu vận hành | Theo sự kiện duyệt hoặc thu hồi | Phản ánh thông tin đang hiệu lực |
| FAQ được xác nhận | Theo lô phản hồi đã duyệt | Bổ sung câu trả lời có nguồn |
| Tham số định tuyến | Nhịp 1/4/8 trong worker | Thích nghi với yêu cầu và cách diễn đạt mới |

Bộ nhớ hội thoại và kho tài liệu là bộ nhớ của ứng dụng. Cơ chế học tham số của ba MLP là phần thực nghiệm vận dụng ý tưởng CMS.

LLM và chi phí. Mặc định dùng OpenAI Responses API với snapshot gpt-4.1-mini-2025-04-14 để giữ cấu hình thí nghiệm ổn định. Model hỗ trợ Responses API và structured outputs [11].

API key đặt ở Python, không đưa xuống trình duyệt.

Giới hạn kích thước ngữ cảnh và độ dài trả lời.

Chỉ gửi phần tài liệu cần thiết.

Câu hỏi chứa dữ liệu nhận dạng được che hoặc chuyển sang luồng nghiệp vụ.

Không đưa dữ liệu điểm hoặc chuyên cần cá nhân vào corpus dùng chung.

Ngân sách dự trù API: 20 USD cho phát triển và thực nghiệm, theo dõi token thực tế; đây là mức dự toán.

## 3 6 Đánh giá trợ lý hỏi đáp

Chuẩn bị 240 câu hỏi, mỗi câu có đáp án tham chiếu, nguồn và quyền truy cập mong đợi.

| Nhóm | Số câu |
| --- | --- |
| Quy định và thủ tục ổn định | 60 |
| Thông báo hoặc lịch thay đổi | 40 |
| Cần kết hợp nhiều đoạn tài liệu | 40 |
| Không có đủ nguồn | 30 |
| Nguồn mâu thuẫn hoặc hết hiệu lực | 30 |
| Phân quyền và hội thoại nhiều lượt | 40 |

So sánh ba cấu hình:

1. LLM không truy xuất tài liệu.

2. RAG cơ bản.

3. RAG có phiên bản, thời gian hiệu lực và ngữ cảnh hội thoại.

Giữ cố định model, prompt nền và bộ câu hỏi. Đo độ đúng, nguồn có hỗ trợ câu trả lời, tỷ lệ từ chối đúng, khả năng dùng thông báo mới, độ trễ và chi phí. Các đối chứng trên chỉ chạy với dữ liệu công khai hoặc tổng hợp trong môi trường thí nghiệm.

# 4 Tiến độ 10 tuần theo phiếu và phân công

## 4 1 Cách sử dụng mẫu phiếu

Mẫu gốc có 12 tuần, bốn cột Tuần lễ, Ngày, Nội dung, Nhận xét của GVHD (Ký tên), và mốc kiểm tra sau tuần 6. Kế hoạch rút thành 10 tuần, giữ mốc kiểm tra cuối tuần 6 và chuyển hoàn thiện, nộp bài sang tuần 10 [2].

Thông tin ngành và chuyên ngành dùng theo phiếu đăng ký CNTT và Công nghệ phần mềm. Nhận xét, tỷ lệ hoàn thành thực tế và chữ ký để GVHD xác nhận.

## 4 2 Bảng tiến độ đưa vào phiếu

| Tuần lễ | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12–18/10/2026 | Khảo sát và nghiên cứu. Đối chiếu phiếu đăng ký, ghi chú, hai website tham khảo; xác định người dùng và nghiệp vụ. Đọc bài Nested Learning, lập ma trận nghiên cứu → ứng dụng. Chốt phạm vi, use case, taxonomy tám ý định và đề cương thực nghiệm. Bàn giao: đặc tả yêu cầu v1, danh sách chức năng, ma trận quyền, đề cương nghiên cứu. |  |
| 2 | 19–25/10/2026 | Thiết kế và nền tảng. Hoàn thành wireframe, ERD, sơ đồ kiến trúc, quy trình và hợp đồng Java–Python. Khởi tạo ba thành phần, migration, tài khoản, phiên và kiểm tra quyền. Thiết kế bộ dữ liệu và quy tắc chia nhóm tình huống. Bàn giao: thiết kế hệ thống, API contract, demo đăng nhập và phân quyền, dữ liệu mẫu đầu tiên. |  |
| 3 | 26/10–01/11/2026 | Tổ chức học vụ và nội dung. Xây phòng ban, tổ chuyên môn, năm học, lớp, học sinh, phân công và liên kết phụ huynh. Xây tin tức, tài liệu, luồng gửi duyệt. Python thực hiện trích xuất, embedding và chỉ mục có metadata quyền. Bàn giao: quản trị tổ chức và lớp, cổng tin ban đầu, truy xuất được nguồn hợp lệ. |  |
| 4 | 02–08/11/2026 | Chuyên cần và RAG baseline. Xây điểm danh theo buổi, đơn xin phép, lịch lớp và công tác. Tích hợp giao diện chat, nguồn trích dẫn và xử lý thiếu bằng chứng. Tạo phiên bản đầu bộ 240 câu hỏi. Bàn giao: demo xin phép → tiếp nhận → điểm danh; chatbot RAG có nguồn; kết quả baseline đầu tiên. |  |
| 5 | 09–15/11/2026 | Điểm thư viện và tiếp nhận. Xây nhập và công bố điểm cơ bản, danh mục thư viện, nhu cầu mượn, đăng ký hoạt động và yêu cầu hỗ trợ hoặc tuyển sinh. Hoàn thiện dữ liệu 1.200 mẫu và 120 câu ngoài phạm vi, khóa cách chia tập. Huấn luyện MLP nền và chuẩn bị checkpoint. Bàn giao: các phân hệ cơ bản, dataset v1, mô hình định tuyến nền và biên bản kiểm tra dữ liệu. |  |
| 6 | 16–22/11/2026 | Tích hợp và kiểm tra giữa kỳ. Hoàn thành dashboard, duyệt và lên lịch đăng, thông báo và luồng dữ liệu từ nội dung sang AI. Triển khai learner ba nhịp 1/4/8 và chạy thử đối chứng. Bàn giao: demo xuyên suốt, báo cáo giữa kỳ, baseline AI, nhật ký cập nhật mô hình và kế hoạch sửa tồn đọng. |  |
| 7 | 23–29/11/2026 | Tích hợp ứng dụng nghiên cứu. Đưa đề xuất phòng ban vào biểu mẫu tiếp nhận. Xây màn duyệt nhãn phản hồi, phiên bản dataset, worker học, kiểm tra checkpoint và quay lui. Hoàn thiện tóm tắt tài liệu, soạn nháp và giải thích thống kê. Bàn giao: AI gắn với nghiệp vụ, quy trình phản hồi có duyệt, quản trị phiên bản mô hình. |  |
| 8 | 30/11–06/12/2026 | Thực nghiệm và đánh giá. Chạy các cấu hình định tuyến với ba seed; đo nhóm cũ và mới, forgetting, thời gian và bộ nhớ. Chạy bộ hỏi đáp, kiểm thử phiên bản, hiệu lực và quyền. Hoàn thành bảng kết quả, biểu đồ và phân tích. Bàn giao: báo cáo thực nghiệm, confusion matrix, đường forgetting, đánh giá RAG và danh sách hạn chế. |  |
| 9 | 07–13/12/2026 | Kiểm thử sửa lỗi và triển khai thử. Kiểm thử end-to-end, nhập dữ liệu, cạnh tranh cập nhật, lịch đăng, lỗi AI và tải. Kiểm tra khôi phục backup, tối ưu giao diện điện thoại, hoàn thiện Docker Compose và hướng dẫn. Bàn giao: bản release candidate, biên bản kiểm thử, kết quả khôi phục, tài liệu triển khai. |  |
| 10 | 14–20/12/2026 | Hoàn thiện và nộp đồ án. Đóng băng tính năng, sửa lỗi nghiệm thu, chạy lại demo và đóng gói source, dữ liệu, cấu hình. Hoàn thiện báo cáo, slide, video, hướng dẫn sử dụng và minh chứng nghiên cứu. Bàn giao: bản demo cuối, hồ sơ đồ án, phiếu tiến độ để GVHD xác nhận và bộ sản phẩm nộp theo hướng dẫn Khoa. |  |

Mốc giữa kỳ: cuối tuần 6, ngày 22/11/2026.

Nội dung trình GVHD:

Một luồng tài khoản và phân quyền hoạt động xuyên suốt.

Một luồng học vụ hoặc chuyên cần với học sinh, phụ huynh và cán bộ.

Tin và tài liệu có duyệt, xuất bản và được AI truy xuất đúng.

Chatbot baseline, bộ dữ liệu nghiên cứu và mô-đun học đa nhịp bước đầu.

Danh sách phần đã hoàn thành, lỗi còn lại và công việc tuần 7–10.

Tỷ lệ hoàn thành thực tế, quyết định tiếp tục và nhận xét do GVHD đánh giá tại thời điểm kiểm tra.

## 4 3 Phân công nhóm bốn người

| Thành viên theo thứ tự trong phiếu | Trách nhiệm chính | Trách nhiệm phối hợp |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Java nền tảng: tài khoản, quyền, tổ chức, quản trị nội dung, API tích hợp | Database, triển khai, kiểm thử quyền |
| TV2 | Java nghiệp vụ: hồ sơ và lớp, chuyên cần, điểm, lịch, thư viện, yêu cầu | Dữ liệu demo, kiểm thử quy trình |
| TV3 | React Vite: cổng công khai, dashboard, biểu mẫu, chat và quản trị AI | Kiểm thử giao diện, hướng dẫn sử dụng |
| TV4 | Python: ingestion, RAG, learner đa nhịp, đối chứng và đánh giá | API AI, dữ liệu nghiên cứu, chương thực nghiệm |

Mặc định mỗi người dành 15–20 giờ mỗi tuần, tổng khoảng 600–800 giờ. Cả nhóm cùng xây dữ liệu, kiểm tra đáp án và viết phần báo cáo phụ trách.

Mỗi tuần có một buổi tích hợp và một lần rà soát sản phẩm. Báo cáo được viết dần từ tuần 1; tuần 10 chủ yếu hoàn thiện và đóng gói.

# 5 Kiểm thử nghiệm thu bàn giao và mở rộng

## 5 1 Kiểm thử nghiệp vụ và kỹ thuật

Dùng JUnit và Testcontainers cho Java, pytest cho Python, Vitest và Playwright cho frontend.

| Nhóm kiểm thử | Tình huống bắt buộc |
| --- | --- |
| Tài khoản | Email trùng, sai mật khẩu, hết phiên, quên mật khẩu, tài khoản bị khóa |
| Phân quyền | Học sinh không đọc hồ sơ người khác; phụ huynh chỉ đọc con đã xác minh; giáo viên chỉ sửa lớp và môn được giao |
| Nghiệp vụ | Gửi, duyệt, từ chối, bổ sung yêu cầu; trạng thái và thông báo đồng nhất |
| Chuyên cần | Chống bản ghi trùng, phân biệt chưa điểm danh với vắng, sửa có lịch sử |
| Điểm | Giới hạn giá trị, chỉ xem sau công bố, chống ghi đè và sửa có lý do |
| Nội dung | Nội dung chưa duyệt không xuất bản; lịch đăng chạy một lần; sửa bản đã lên lịch phải duyệt lại |
| Tài liệu | File lỗi, trích xuất lỗi, phiên bản mới, hết hiệu lực, thu hồi quyền |
| Dashboard | Đối chiếu số liệu với truy vấn database và dữ liệu mẫu |
| AI | Thiếu nguồn, nguồn mâu thuẫn, câu ngoài phạm vi, tài liệu chứa chỉ dẫn độc hại, giả mạo nguồn |
| Tích hợp | Python hoặc API LLM lỗi không làm mất dữ liệu hoặc chặn các nghiệp vụ Java |
| Vận hành | Khởi động lại dịch vụ, retry job, sao lưu và khôi phục |

Mục tiêu tải demo: 50 người dùng đồng thời cho nghiệp vụ thông thường, p95 API dưới 1 giây và tỷ lệ lỗi dưới 1%. AI đo riêng với năm yêu cầu đồng thời, mục tiêu p95 dưới 15 giây. Báo cáo ghi rõ cấu hình máy và điều kiện đo.

## 5 2 Tiêu chí nghiệm thu AI

Câu trả lời có nguồn truy xuất được và đúng phiên bản.

Không trả dữ liệu ngoài quyền trên bộ kiểm thử đã xác định.

Thông báo mới thay thế bản hết hiệu lực đúng quy tắc.

Có cơ chế từ chối hoặc chuyển tiếp khi thiếu bằng chứng.

Số liệu báo cáo khớp API Java.

Phản hồi người dùng chỉ vào dữ liệu học sau khi duyệt.

Có checkpoint, dataset version, cấu hình và nhật ký để tái lập.

Có đủ baseline, ablation, ba seed và phân tích kết quả âm nếu có.

Mục tiêu ban đầu: macro-F1 định tuyến từ 0,80; câu hỏi trả lời được có độ đúng từ 85%; ít nhất 90% nguồn trích dẫn hỗ trợ nội dung tương ứng. Đây là mục tiêu thử nghiệm, kết quả cuối phải được đo và báo cáo.

Checkpoint phục vụ sản phẩm được chọn bằng validation. Nếu cấu hình đa nhịp chưa đạt, dùng baseline ổn định cho đề xuất nghiệp vụ và giữ đầy đủ mô-đun nghiên cứu cùng báo cáo so sánh.

## 5 3 Kịch bản demo bảo vệ

1. Khách tìm thông báo và hỏi AI về thủ tục.

2. Phụ huynh đăng nhập, xem thông tin con và gửi đơn xin phép.

3. AI đề xuất bộ phận; người gửi kiểm tra và gửi biểu mẫu.

4. Giám thị tiếp nhận, xử lý; giáo viên xác nhận chuyên cần.

5. Ban giám hiệu xem số liệu cập nhật.

6. Biên tập viên tạo tin, gửi duyệt và lên lịch xuất bản.

7. AI trả lời dựa trên thông báo mới, dẫn đúng phiên bản.

8. Cán bộ sửa nhãn một yêu cầu và duyệt phản hồi.

9. Trình bày learner ba nhịp, kết quả nhóm cũ và mới, biểu đồ forgetting.

10. Mô phỏng AI lỗi để chứng minh nghiệp vụ trường tiếp tục hoạt động.

## 5 4 Bộ sản phẩm bàn giao

Source React, Java và Python.

Database migrations, dữ liệu demo và cấu hình mẫu.

Docker Compose và hướng dẫn khởi động.

Đặc tả yêu cầu, use case, ERD, sơ đồ kiến trúc và API.

Hướng dẫn sử dụng theo vai trò.

Corpus demo, dataset định tuyến và bộ câu hỏi đánh giá.

Checkpoint, cấu hình thí nghiệm, kết quả và biểu đồ.

Biên bản kiểm thử, sao lưu và khôi phục, danh sách hạn chế.

Báo cáo đồ án, slide, video demo và phiếu tiến độ.

Báo cáo gồm sáu chương: tổng quan; cơ sở lý thuyết và Nested Learning; phân tích yêu cầu; thiết kế và hiện thực; thực nghiệm; kết luận và hướng phát triển. Chương thực nghiệm là phần trọng tâm chứng minh ứng dụng nghiên cứu.

## 5 5 Hạ tầng rủi ro và giả định

Môi trường demo dùng máy hoặc máy chủ Linux khoảng 4 vCPU, RAM tối thiểu 8 GB; khuyến nghị 16 GB khi chạy thí nghiệm. Không yêu cầu GPU cho cấu hình đã chọn.

Sao lưu PostgreSQL và kho file hằng đêm; có ít nhất một lần khôi phục kiểm thử.

Dataset dùng dữ liệu tổng hợp và tài liệu phù hợp; chưa nhập hồ sơ học sinh thật.

Chưa tích hợp HCMEDU SSO, Vietschool hoặc các hệ thống riêng khi chưa có API và quyền kết nối.

Nếu thiếu tài liệu, bổ sung tài liệu mô phỏng có nhãn rõ thay vì suy đoán quy định trường.

Nếu thực nghiệm không cho thấy cải thiện, giữ kết quả và phân tích nguyên nhân.

Sau tuần 8 không thêm chức năng mới; ưu tiên kiểm thử, báo cáo và demo.

## 5 6 Lộ trình mở rộng sau nghiệm thu

| Giai đoạn | Hướng mở rộng |
| --- | --- |
| Mở rộng nghiệp vụ | Dịch vụ bán trú hoặc CLB, khoản thu, cửa hàng sách và đồng phục, đơn hàng, thanh toán thử nghiệm rồi kết nối thật |
| Mở rộng học vụ | Quản lý mượn và trả từng bản sách, học bạ, đánh giá học tập, thời khóa biểu có kiểm tra và tối ưu |
| Mở rộng tích hợp | SSO, hệ thống trường hiện có, SMS hoặc Zalo, ứng dụng di động |
| Mở rộng nghiên cứu | Dữ liệu thực tế đã được phép sử dụng, lịch học thích nghi, encoder tốt hơn, thí nghiệm DGD hoặc M3 hoặc HOPE thu nhỏ |

Các phần mở rộng được giữ thành module riêng, dùng chung tài khoản, phạm vi quyền, nhật ký và cơ chế tích hợp AI. Phạm vi nghiệm thu 10 tuần giữ nguyên theo bảng chức năng ở phần 1.

# Tài liệu tham khảo

[1] Phiếu đăng ký đề tài của nhóm, Phieudk.pdf, ký ngày 07/10/2026.

[2] Mẫu phiếu theo dõi tiến độ đồ án chuyên ngành, 836893_phieu-theo-doi-tien-do-dacn_1.doc, mã biểu mẫu BM03/QT04/ĐT.

[3] Ảnh ghi chú yêu cầu của nhóm về website trường học, phòng ban, chuyên cần, AI, thống kê và đăng tin tự động.

[4] Thư viện số Trường Tiểu học Trương Định. Nguồn trực tuyến th-truongdinh-donghungthuan.hcm.dlib.vn

[5] Cổng thông tin Trường THPT Phan Văn Hớn. Nguồn trực tuyến thptphanvanhon.hcm.edu.vn

[6] Trường THPT Phan Văn Hớn. Thông báo quy trình xin phép vắng học, trễ học năm học 2026–2027. Nguồn trực tuyến thptphanvanhon.hcm.edu.vn

[7] Behrouz, A., Razaviyayn, M., Zhong, P., và Mirrokni, V. Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architecture. arXiv:2512.24695v1, 31/12/2025. Bản PDF do nhóm cung cấp: 2512.24695v1.pdf. Nguồn trực tuyến arxiv.org

[8] Spring Boot 4.1.1. System Requirements. Nguồn trực tuyến docs.spring.io

[9] Vite. Getting Started. Nguồn trực tuyến vite.dev

[10] Sentence Transformers. Model card paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Nguồn trực tuyến huggingface.co

[11] OpenAI Docs. GPT-4.1 Mini model. Nguồn trực tuyến developers.openai.com

Các nguồn trực tuyến được kiểm tra ngày 12/10/2026.